УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ ДСКН №7

г. Сосновоборска

\_\_\_\_\_Е.Ю. Коновалова

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**План мероприятий рабочей группы по**

**введению ФГОС дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. | Изучение нормативных документов по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Рабочая группа | Отчеты на педагогических планерках об изменениях в нормативных документах по введению ФГОС ДО |
| 2. | Создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Рабочая группа | Библиотека методической литературы в соответствии с ФГОС ДО |
| 3. | **Заседание №1**Создание плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | Август, 2015 | Рабочая группа | План методической работы |
| 4. | **Заседание №2**Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования | Август – Сентябрь, 2015 | Рабочая группа | Локальные акты |
| 5. | **Заседание №3**Итоги анализа учебно-методического условий внедрения ФГОС | Октябрь, 2015 | Рабочая группа | Аналитический отчет |
| 6. | **Заседание №4**Разработка диагностического инструментария для исследования образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Ноябрь, 2015 | Рабочая группа | План методического сопровождения |
| 7. | **Заседание №5**Разработка методических рекомендаций и осуществление методического сопровождения педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО в образовательной практики педагогов. | Декабрь, 2015 | Рабочая группа | Методические рекомендации. Внедрение и освоение новых культурных практик, образовательных практик. |
| 8. | **Заседание № 6-7**Организация презентации опта педагогов по введению ФГОС ДО в образовательную практику. | Февраль – март, 2016 | Рабочая группа | Сборник конспектов мероприятий в соответствии с ФГОС ДО |
| 9. | **Заседание №8**Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основноц образовтельной программы докшольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | Апрель, 2016 | Рабочая группа | Анализ общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО |
| 10. | Отчёт рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Май2016 | Рабочая группа | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протоколы заседаний |